## Hoja1
REGISTRO CONTROL DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
Código |  |  | Nº Versión |  | Fecha Vigencia |  | Página
PG-CP-R2 |  |  | 2 |  | 2010-12-30 |  | 5 de 5
Nº | Referencia | Motivo o Causa | Tipo de Acción | Nombre Declarante | Fecha Declaración | Responsable Implementación | Fecha Inicio Actividad | Fecha Término Actividad | Responsable Seguimiento | Fecha Cierre | Días Corridos | Días Corridos
| (Informe, Nº Reclamo, Nº SNC) |  | (Corrección, Acción Correctiva/ Preventiva, Mejora) | [7 empty] | (FC c/r FT) | (F Entrega Informe c/r FD)
1 | 01_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Christian Bravo | 2010-11-15 | Claudio Chacón | 2010-11-18 | 2010-12-06 | Christian Bravo | 2010-12-07 | 1 | 7
2 | 02_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Christian Bravo | 2010-11-15 | Claudio Chacón | 2010-11-18 | 2010-12-06 | Christian Bravo | 2010-12-07 | 1 | 7
3 | 03_PG-CP-R1 | Servicio no Conforme 2 | Correctiva | Cristian Cisternas | 2010-11-11 | Emanuel Diaz | 2010-11-18 | 2010-12-22 | Elvis Ancieta |  | -40534 | N/A
3 | 03_PG-CP-R1 | Servicio no Conforme 2 | Correctiva | Cristian Cisternas | 2010-11-11 | Cristian Cisternas | 2010-11-18 | 2010-12-22 | Pamela Abaca |  | -40534 | N/A
4 | 04_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Alberto Flores | 2010-11-15 | Paulina Pique | 2010-11-18 | 2010-12-22 | Alberto Flores |  | -40534 | 7
4 | 04_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Alberto Flores | 2010-11-15 | Paulina Pique | 2010-11-18 | 2010-11-19 | Alberto Flores | 2010-11-23 | 4 | 7
5 | 05_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Alberto Flores | 2010-11-15 | Christian Bravo | 2010-11-18 | 2010-12-20 | Alberto Flores |  | -40532 | 7
6 | 06_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Alberto Flores | 2010-11-15 | Mayerling Carrizo | 2010-11-18 | 2010-11-19 | Alberto Flores | 2010-11-23 | 4 | 7
7 | 07_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Alberto Flores | 2010-11-15 | Mayerling Carrizo | 2010-11-19 | 2010-12-20 | Alberto Flores |  | -40532 | 7
8 | 08_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Corrección Correctiva | Jacqueline Peñaloza | 2010-11-15 | Ignacio Tapia | 2010-11-19 | 2010-12-20 | Francisco Morales | 2010-12-21 | 1 | 7
9 | 09_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Francisco Morales | 2010-11-15 | Alberto Flores | 2010-11-19 | 2010-12-15 | Francisco Morales | 2010-12-21 | 6 | 7
10 | 10_PG-CP-R1 SNC 3 | Servicio no Conforme 3 | Correctiva | Claudio Chacon | 2010-10-19 | Claudio Chacon | 2010-11-19 | 2010-11-20 | Pamela Abaca | 2010-11-20 | 0 | N/A
10 | 10_PG-CP-R1 SNC | Servicio no Conforme 3 | Correctiva | Claudio Chacon | 2010-10-19 | Claudio Chacon | 2010-11-18 | 2010-11-18 | Claudio Chacón | 2010-11-20 | 2 | N/A
11 | 11_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Corrección | Jacqueline Peñaloza | 2010-11-15 | Ignacio Tapia | 2010-11-19 | 2010-12-07 | Pamela Abaca | 2010-11-29 | -8 | 7
12 | 12_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Claudio Chacon | 2010-11-15 | Claudio Chacon | 2010-11-18 | 2010-11-23 | Pamela Abaca | 2010-11-25 | 2 | 7
13 | 13_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Francisco Morales | 2010-11-18 | Claudia Andrade | 2010-11-20 | 2010-12-07 | Francisco Morales | 2010-12-07 | 0 | 10
14 | 14_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva Mejora | Francisco Morales | 2010-11-18 | Claudia Andrade | 2010-11-20 | 2010-12-07 | Francisco Morales | 2010-12-07 | 0 | 10
15 | 15_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Francisco Morales | 2010-11-18 | Gonzalo Cruells | 2010-11-20 | 2010-11-22 | Claudio Chacon | 2010-11-22 | 0 | 10
16 | 16_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva Mejora | Francisco Morales | 2010-11-18 | Claudia Andrade | 2010-11-20 | 2010-12-07 | Juan Riquelme | 2010-12-09 | 2 | 10
17 | 17_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Francisco Morales | 2010-11-18 | Claudia Andrade | 2010-11-20 | 2010-12-20 | Juan Riquelme | 2010-12-20 | 0 | 10
18 | 18_ PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Francisco Morales | 2010-11-18 | Cristian Cisterna | 2010-11-20 | 2010-12-03 | Francisco Morales | 2010-12-03 | 0 | 10
19 | 19_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Francisco Morales | 2010-11-18 | Cristian Cisterna | 2010-11-20 | 2010-12-03 | Francisco Morales | 2010-12-03 | 0 | 10
20 | 20_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Francisco Morales | 2010-11-18 | Cristian Cisterna | 2010-11-20 | 2010-12-03 | Francisco Morales | 2010-12-03 | 0 | 10
21 | 21_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Francisco Morales | 2010-11-18 | Cristian Cisterna | 2010-11-20 | 2010-12-03 | Francisco Morales | 2010-12-03 | 0 | 10
22 | 22_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Francisco Morales | 2010-11-18 | Cristian Cisterna | 2010-11-20 | 2010-12-03 | Francisco Morales | 2010-12-03 | 0 | 10
23 | 23_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Claudio Chacon | 2010-11-19 | Pamela Abaca | 2010-11-20 | 2010-12-07 | Claudio Chacón | 2010-12-07 | 0 | 11
24 | 24_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Claudio Chacon | 2010-11-19 | Claudio Espinoza | 2010-11-22 | 2010-11-22 | Claudio Chacón | 2010-11-22 | 0 | 11
25 | 25_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Luis Núñez | 2010-11-22 | Luis Núñez | 2010-11-23 | 2010-11-26 | Elvis Ancieta / Luis Núñez | 2010-12-03 | 7 | 14
26 | 26_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva Preventiva | Luis Núñez | 2010-11-22 | Luis Núñez | 2010-11-23 | 2010-12-24 | Elvis Ancieta |  | -40536 | 14
27 | 27_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Corrección Correctiva Mejora | Luis Núñez | 2010-12-22 | Luis Núñez | 2010-11-23 | 2010-11-26 | Elvis Ancieta | 2010-12-03 | 7 | 14
27 | 27_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Corrección Correctiva Mejora | Luis Núñez | 2010-12-22 | Luis Núñez | 2010-11-23 | 2010-11-30 | Elvis Ancieta | 2010-12-03 | 3 | 14
27 | 27_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Corrección Correctiva Mejora | Luis Núñez | 2010-12-22 | Luis Núñez | 2010-11-23 | 2010-12-23 | Elvis Ancieta |  | -40535 | 14
28 | 28_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Pamela Abaca | 2010-11-22 | Pamela Abaca | 2010-11-24 | 2010-12-22 | Claudio Chacon | 2010-12-30 | 8 | 14
28 | 28_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Pamela Abaca | 2010-11-22 | Pamela Abaca | 2010-12-23 | 2011-01-23 | Claudio Chacon | 2010-12-30 | -24 | 14
28 | 28_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Pamela Abaca | 2010-11-22 | Pamela Abaca | 2011-01-23 | 2011-02-08 | Claudio Chacon | 2011-01-20 | -19 | 14
28 | 28_PG-CP-R1 | Auditoría Interna 08/11/2010 | Correctiva | Pamela Abaca | 2010-11-22 | Pamela Abaca | 2011-02-09 | 2011-02-15 | Claudio Chacon |  | -40589 | 14